Procès-Verbal du 14 février 2014

Présente: Marianne, Florence, Michael et Raoul (et Sophie au début)

Secrétaire : Marianne

Ouverture : 12 :40

Projet

Raoul propose que nous fassions un projet sur la réalité des personnes LGBT non-blanches et immigrantes de Montréal. Il suggère que nous fassions un midi-discussion et projection documentaire à l’UQAM. Il faudrait faire beaucoup de publicités (affiches, tracts, kiosques, communiqué de presse pour assos, journalistes, etc.).

Subvention pour projet

Pour l’instant, 200$ - projet femmes lesbiennes en Afrique du Sud (à changer au SVE)

Possibilité d’avoir les subventions pour un projet annulé (voir à notre prochaine réunion AI UQAM et avec SVE)

Le projet en trois étapes

1ère partie : Discuter du plan de match en réunion, diffuser informations sur des tracts et affiches, faire un communiqué de presse et diffuser dans des revues du campus, diffuser aux groupes Facebook et à différentes associations étudiantes l’information sur notre projet (dès qu’on a une date, un local et un conférencier assuré).

2ème partie : Sur une heure du midi, on inviterait des journalistes et/ou journalistes étudiants (journal de Campus, ex). Midi-discussion et conférence-documentaire.

3ème partie : Enregistrer la conférence (peut-être seulement sonore), diffusion à la radio de l’UQAM.

Quoi faire ? Tâches :

Communiqué de presse (attendre pour plus d’info) : Marianne

Contacter SVE pour voir s’il est possible d’avoir les subventions de notre projet Chine pour ce projet : Marianne

Tracts de publicité : Contact de Raoule

Affiches : Contact de Raoule

Contacter M. Ross pour le conférencier et le documentaire (à regarder à la prochaine réunion) : Raoule

Location des kiosques et salles : Florence et Marianne

- Dates des Kiosques : 10, 12, 13, 17, 19, 20 mars sur l’heure du midi (kiosque toujours toute la journée) – stand publicités

- Journée de la conférence : 26 mars ? Pendant la semaine du 24 mars, si possible.

Regarder groupes Facebook, listes des associations et autres groupes de l’UQAM pour publiciser : Michaël

Prochaine réunion :

4 mars 2014 au drop-in de la Réclâme : local DE-1550 à 12 :30

- Terminer plan d’action pour projet et faire le budget !

Fermeture : 13 :24